| Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 6 «Золотой петушок» Мира ул., д.40 а, г. Лесной, Свердловская область, 624205, тел. (34342) 6-82-21, 6-86-67 E-mail :dou6@edu-lesnoy.ru ОКПО 50301250, ОГРН 1026601769039, ИНН/КПП 663007084/663001001 № 359 от «20» декабря 2021 г. | Начальнику МКУ «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» А.П. Парамонову |
| --- | --- |

О выполнении планов мероприятий по устранению

недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества

в 2019 и в 2020 годах, по состоянию на 31 декабря 2021г.

ОТЧЕТ

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

МБДОУ «Детский сад №6 «Золотой петушок»

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия |  | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| ## I. Открытость и доступность информации об организации или о федеральном учреждении медико-социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостаточная актуальность и полнота информации на стендах в помещении образовательной организации | 1. Обеспечить информированность родителей на родительских собраниях о разделе на сайте ДОУ «Опрос» (обратная связь)», «Обращение граждан» (для внесения предложений, для информирования о ходе рассмотрения обращений граждан). 2.Обеспечить процесс сбора, обработки обращений и предложений, поступающих от граждан на официальном сайте ДОУ. | 1 квартал 2020г. |  | Заведующий Замиралова Наталья Юрьевна, зам. зав. по ВМР Авласенко Ольга Леонидовна | - На родительских собраниях заведующий сообщено родителям (законным представителям) о созданных разделах на сайте ДОУ «Опрос» (обратная связь)», «Обращение граждан» (для внесения предложений, и о ходе рассмотрения обращений). 2.Обеспечен процесс сбора, обработки обращений и предложений, поступающих от граждан на официальном сайте ДОУ. | 28.02.2020 |
| Отсутствует на официальном сайте образовательной организации соответствие с нормативно-правовыми актами, в частности, информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | Разместить на сайте информацию о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 1 квартал 2020г. |  | Заведующий Замиралова Наталья Юрьевна | На сайте ДОУ в разделе «Финансово-хозяйственная деятельность»размещена информация о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года | 28.02.2020 |
| Отсутствует информация о дистанционных способах обратной связи и взаимодействия на официальном сайте образовательной организации и их функционирование. | 1.Проинформировать родителей (законных представителей) о том, что на сайте ДОУ имеются разделы для обратной связи: «Независимая оценка качества», «Опрос», «Обращение граждан». 2.Создать на официальном сайте образовательной организации раздел Часто задаваемые вопросы. | 1 квартал 2020г. |  | Старший воспитатель Заботина Юлия Раисовна | Родители проинформированы о создании на сайте разделов обратной связи: «Независимая оценка качества», «Опрос», «Обращение граждан», «Часто задаваемые вопросы». | 21.02.2020 |
| Недостаточный уровень популяризации официального сайта bus.gov.ru на официальном сайте образовательной организации. | 1.Разместить на официальном сайте: в разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг» планы и отчеты по итогам НОК в 2019 году. 2.Создать и разместить баннер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru (на главной странице официального сайта). | 02.02.2020г. |  | Старший воспитатель Заботина Юлия Раисовна | 1.На официальном сайте ДОУ: в разделе «Независимая оценка качества условий оказания услуг» размещены планы и отчеты по итогам НОК в 2019 году. 2. Размещен баннер с приглашением оставить отзыв на официальном сайте bus.gov.ru (на главной странице официального сайта). | 02.02.2020 |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостаточный уровень комфортности оказания услуг. | 1.Провезти анкетирование родителей «Какие образовательно- развивающие программы нужны Вашему ребенку?». 2 Разработать и разместить на информационных стендах буклет «Из чего складывается оплата за образовательно- развивающие программы». 3.Расширить спектр дополнительных услуг, оказываемых специалистами. 4. Усилить контроль за качеством питания, наличием и доступностью питьевой воды. 5. Приобрести кулер для воды. | 4 квартал 2020г. |  | Зам. зав. по ВМР Авласенко Ольга Леонидовна Зам. зав. по ВМР Авласенко Ольга Леонидовна | 1. Проведено анкетирование «Какие образовательно- развивающие программы нужны Вашему ребенку?». 2. Разработан и размещен на информационных стендах в группах буклет «Из чего складывается оплата за образовательно- развивающие программы». 3.В ДОУ 6 специалистов оказывают дополнительные услуги: - педагог-психолог- Студия художественно-эстетического развития детей «Мастерская подарков»; - учитель-логопед- Студия речевого развития детей «Скоро в школу»; - инструктор по физической культуре –Спортивная секция в бассейне «Капитошка», «Аква-беби»; - инструктор по физической культуре - Студия физического развития детей. Студия ритмики и танца для детей 3-7 лет; - музыкальный руководитель- Студия музыкально-эстетического развития «Звонкие голоса»; - музыкальный руководитель- Студия раннего музыкально-эстетического развития «Малыш Студия художественно-эстетического развития «Веселый праздник». 4. Ежедневно осуществляется контроль за качеством питания. 5. Приобретен кулер для воды | 31.10.2020 01.09.2021 19.11.2020 |
| ## III. Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостаточный уровень доступности услуг для инвалидов. | 1.Приобрести таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля. 2.Приобрести подъемные платформы, сменные кресла-коляски. 3. Организовать курсы повышения квалификации для педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и инвалидами. | 01.02.2020г. 1 квартал 2021г. |  | Заведующий Замиралова Наталья Юрьевна, заместитель заведующего по ХЧ Коновалова Екатерина Юрьевна, Зам. зав. по ВМР Авласенко Ольга Леонидовна | 1.Приобретены и размещены при входе в ДОУ и внутри здания таблички, выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля. - Прошли курсы повышения квалификации 7 педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и инвалидами с «18» февраля 2020 года по «03» марта 2020 года и получили удостоверения«Инклюзивное образование для детей с ОВЗ в дошкольных образовательных организациях». | 13.01.2020 25.03.2020 |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации или федерального учреждения медико- социальной экспертизы |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостаточный уровень доброжелательно сти и вежливости работников. | 1.Провести психологический тренинг для педагогических работников «Межличностные отношения», «Способы разрешения конфликтов». 2 Провести Workshop для педагогов «Технология развивающего общения». | 4 квартал 2020г. |  | Педагог-психолог Волкова Наталья Борисовна Зам. зав. по ВМР Авласенко Ольга Леонидовна | 1.Проведен психологический тренинг для педагогических работников ДОУ «Межличностные отношения», «Способы разрешения конфликтов». 2. Проведен Workshop для педагогов ДОУ «Технология развивающего общения». | 06.10.2020 20.10.2020 |
| ## V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостаточный уровень удовлетворенности условиями оказания услуг, позволяющем рекомендовать организацию. | 1.Размещать на официальном сайте ДОУ информацию о дополнительной образовательной деятельности, о пополнении материально-технической базы. 2. Систематически обновлять информацию о мероприятиях, проводимых с детьми на официальном сайте на главной странице в рубрике «Новости» и на странице "Информация для родителей". 3.Рекламировать работу педагогического коллектива через социальные сети. |  | 1 раз в полугодие, 2020-2021г. | Зам. зав. по ВМР Авласенко Ольга Леонидовна, старший воспитатель Заботина Юлия Раисовна | - Размещена информация на официальном сайте ДОУ в разделе «Материально-технические средства» о пополнении материально-технической базы. В разделе «Документы» о дополнительной образовательной деятельности. - Информация систематически обновляется в рубрике «Новости» и на странице "Информация для родителей". - Работа педагогического коллектива освещается через социальные сети Viber, Facebook в рубрике «Сетевой детский сад №6 «Золотой петушок» проекта «Школа Росатома» | 29.05.2020 |

Заведующий  МБДОУ

«Детский сад № 6 «Золотой петушок»                                     Н.Ю. Замиралова